## Feuil1
|  | Charge estimée | Coût RH | Coût des RM | Coût de la sous-traitance | Totaux
GESTION DU PROJET | Initialiser le projet | 4 | 2000 | 250 | 500 | 8750
| Préparer le projet | 4 | 2000 | 250 | 500 | 8750
| Planifier le projet | 4 | 2000 | 250 | 500 | 8750
FABRICATION DU PRODUIT | Étape 1 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 2 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 3 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 4 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 5 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 6 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 7 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 8 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 9 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
| Étape 10 | 15 | 1500 | 400 | 1000 | 23900
GESTION DU PROJET | Piloter le projet | 4 | 2000 | 250 | 500 | 8750
| Faire le bilan du projet | 4 | 2000 | 250 | 500 | 8750
Total coût gestion du projet | 43750
Total coût fabrication du produit | 239000
Note on C2: Hugues MARCHAT: Charge totale estimée par grande phase du projet
Note on D2: marchat: Indiquer le coût moyen des ressources humaines affectées à cette tâche
Note on E2: marchat: Indiquer le coût moyen d'utilisation des ressources matérielles
Note on F2: marchat: Indiquer le coût des achats et de la sous traitance