Fiche de reporting

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 24-Fiche de reporting

Emplacement : C\polo\planification\réalisé

Date de création : 26 avril

Date de modification : 26 avril

N° de version : 1

Livrable N° 24

Nom du projet

# Références

| ## Nom | Programmeur 2 Synthèse mensuelle du reporting effectué par oral chaque jour |  |
| --- | --- | --- |
| ## Références | Date - Le 01 juillet Période - 01 juin au 30 juin |  |

# Reporting

| Tâche | Début prévu | Début réalisé | Fin prévue | Fin réalisée | Charge prévue | Charge réalisée | Coût prévu | Coût réalisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation progiciel de gestion de stock | 07/06 | 20/06 | 19/06 | 29/06 | 4h | 4h | 240 € | 240 € |
| Paramétrage du logiciel | 19/05 | 30/05 | 16/06 | 29/06 | 64h | 76,6h | 4 000 € | 4 500 € |
| Test du logiciel | 16/06 | 29/07 | 20/06 | 03/07 | 8h | 8h | 480 € | 480 € |
| Mettre en production | 21/06 | 04/07 | 05/07 | 11/07 | 16h | 8h | 450 € | 200 € |

# Analyse des problèmes

| Problèmes rencontrés | Solutions proposées | Décisions prises |
| --- | --- | --- |
| Les informations manquent au cahier des charges permettant le paramétrage des états de synthèse sur les stocks. | Faire participer Patrick plus activement aux phases de paramétrage. Compléter le cahier des charges par une description des états. Se contenter des états standard offerts par le logiciel (paramétrage minimal). | La première solution étant la plus facile à mettre en œuvre, c’est elle qui est retenue. |
| La durée de la mise en production semble avoir été surestimée. | Réduire la durée de moitié. | Décision à prendre par Claudio, en accord avec Karen. Décision prise le 01 juillet |