Note de cadrage

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 04-Note de cadrage

Emplacement : C:\définition du projet\cadrage

Date de création : 18 avril

Date de modification : 23 avril

N° de version : 1

Livrable N° 04

Nom du projet

# Objet du projet

| ## Objet | Réaliser et mettre en place un système de gestion des stocks Réaliser et mettre en place un site Internet commercial Organiser la gestion physique des stocks |  |
| --- | --- | --- |

# Motifs et contexte

| ## Déclencheurs du projet | Externes - Arrivée de concurrents sur le Net - Développement de l’activité intenationale sur le Net Internes - Nécessité d’une optimisation de la gestion - Volonté de développement des ventes du matériel d’occasion |  |
| --- | --- | --- |
| ## Contexte | Politique - La volonté est d’asseoir le positionnement de spécialistes pour contrer l’arrivée de généralistes sur le marché de type grandes surfaces d’articles de sport. Technique - Le matériel de funboard est diversifié, il n’est pas possible d’avoir tous les matériels en stock. Une bonne gestion des stocks et des statistiques permet d’avoir des prévisions fiables et de s’approvisionner en conséquence pour aborder la saison. Humain - Henri est familiarisé avec l’informatique, Patrick est néophyte en ce domaine. - Les clients jeunes sont de plus en plus familiarisés avec les outils Internet. Concurrentiel - La concurrence dans le domaine du funboard est peu présente, les places doivent être prises maintenant. |  |
| ## Travaux ou études déjà réalisés | Travaux - Seule une adresse Internet a été retenue. Études - Visualisation des sites des concurrents Références Exemples de site : - www.vaguevent.com - www.newway-Lille.fr.st - www.ultra-fun.com |  |
| ## Tentatives antérieures | Projets similaires - Gestion manuelle de stocks sur fiches - Mise en place de dépôt vente de matériel d’occasion au sein du magasin Tentatives inachevées - Pas de tentatives inachevées Références - Sans objet |  |

# Objectifs de qualité

| ## Produits du projet | Gestion des stocks en temps réel Site Internet commercial Une organisation permettant de gérer les stocks d’occasion |  |
| --- | --- | --- |
| ## Fonctions des produits | Gestion des stocks en temps réel - Connaître le niveau des stocks en instantané sur n’importe quel type d’article - Bénéficier d’une liaison avec les ventes permettant notamment de visualiser en instantané la marge brute dégagée lors de la vente aux clients - Disposer des tableaux de synthèse hebdomadaires, mensuels et annuels des mouvements de stocks et des marges brutes par article Site Internet commercial - Visualiser les photos des articles d’occasion en vente - Disposer d’un court descriptif des articles en vente - Permettre la commande sécurisée de ces articles Organisation permettant de gérer les stocks d’occasion - Bénéficier d’un local permettant la gestion des stocks d’occasion - Disposer du personnel nécessaire à cette gestion - Mettre en place des procédures de gestion formalisées |  |

| ## Performances des produits | Gestion des stocks en temps réel - 50 fournisseurs - 2 500 références d’articles différentes - 5 000 références en stock - 5 000 clients Site Internet commercial - 250 articles en visualisation - 250 libellés - 10 accès simultanés Organisation permettant de gérer les stocks d’occasion - Local de 250 m2 |  |
| --- | --- | --- |
| ## Références | Cahier des charges fonctionnel détaillé |  |

# Objectifs de temps

| ## Cf | Consulter le macro planning du projet joint à cette note de cadrage Livrable 5 Fichier Project |  |
| --- | --- | --- |

# Objectifs de charge et de coûts

| ## Cf | Consulter le macro planning de charge du projet joint à cette note de cadrage Livrable 6 Consulter le budget prévisionnel joint à cette note de cadrage Livrable 7 Fichier Excel |  |
| --- | --- | --- |

# Objectifs de communication

| ## Cf | Consulter la stratégie de communication du projet joint à cette note de cadrage Livrable 8 Fichier Word |  |
| --- | --- | --- |

# Objectifs complémentaires

| ## Humains | Description - Sans objet Charge et coûts - Sans objet |  |
| --- | --- | --- |
| ## Méthodes | Description - Sans objet Charge et coûts - Sans objet |  |
| ## Formation | Description - Initiation de Patrick à la micro-informatique Charge et coûts - 4 jours de formation - 1 500 euros |  |
| ## Autres objectifs | Description - Sans objet Charge et coûts - Sans objet |  |

# Contraintes sur objectifs

| ## Qualité | Marge de manœuvre - La recherche des locaux et de personnel associé peut être entièrement assumée par Henri. Contraintes bloquées - La gestion en temps réel des stocks avec ses tableaux de bord constitue une priorité, ainsi que les tableaux de bord sur les marges. |  |
| --- | --- | --- |
| ## Temps | Marge de manœuvre - De 1,5 mois sur la durée du projet Contraintes bloquées - Date de fin le 01 septembre |  |
| ## Charge | Marge de manœuvre - Éventuellement, Henri peut consacrer un dimanche sur deux pendant toute la durée du projet. Contraintes bloquées - La charge pour Philippe ne peut excéder 0,5 jour par semaine, compte tenu de ses activités professionnelles. |  |
| ## Coûts | Marge de manœuvre - Une marge d’environ 40 000 euros Contraintes bloquées - Le budget global ne pourra excéder 120 000 euros hors locaux et personnel |  |

# Adéquation entre les objectifs

| ## Triangle coût/qualité/temps | Objectifs à maintenir - Le calendrier et notamment la date impérative du 01 septembre Objectifs à négocier - La validation du coût total du projet ne pourra se faire qu’à l’issue de la planification détaillée. Résultats de la négociation - La négociation se terminera à la signature du contrat de planning. Date de validation - 25 avril |  |
| --- | --- | --- |

# Finalisation de la note de cadrage

| ## Éléments de finalisation | Documents joints en référence - Cahier des charges fonctionnel - Documents de gestion de projet en références Liste des acteurs ayant reçu la note de cadrage - Henri - Patrick - Karen Date de validation de la note de cadrage définitive - 25 avril |  |
| --- | --- | --- |

Signature du commanditaire du projet			Signature du chef de projet