## Feuil1
Acteurs | Antagonisme | Synergie | Typologie |  |  | Références: | La stratégie du projet latéral HERBEMONT et CESAR |  |  |  | Passif
Henri | 1 | 3 | Engagé |  |  |  | Conduire un projet dans les services CHAMBON et PEROUZE |  |  |  | Grognon
Patrick | 3 | 3 | Hésitant | [7 empty] | Hésitant
Philippe | 1 | 2 | Engagé | [7 empty] | Opposant
Karen | 2 | 4 | Triangle d'or | [7 empty] | Révolté
Christophe | 2 | 3 | Triangle d'or | 4 | [6 empty] | Déchiré
François | 1 | 2 | Engagé | [7 empty] | Engagé
Infographiste | 2 | 1 | Grognon | [7 empty] | Triangle d'or
Programmeur 1 | 3 | 2 | Opposant
Programmeur 2 | 2 | 1 | Grognon | 3 | [5 empty] | Calculé | Référence
Claudio | 1 | 3 | Engagé | [5 empty] | Passifs | 0% | 20%
[9 empty] | Grognons | 20% | 20%
[9 empty] | Hésitants | 10% | 20%
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | Opposants | 10% | 10%
[9 empty] | Révoltés | 0% | 5%
[9 empty] | Déchirés | 0% | 1%
[9 empty] | Engagés | 40% | 10%
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Triangle d'or | 20% | 5%
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Note on A1: Hugues MARCHAT: Liste des acteurs proches du projet ou pouvant avoir une action importante sur le projet
Note on B1: Hugues MARCHAT: Manière dont va négocier un acteur lorsqu'il n'est pas d'accord avec un élément du projet 1 Cherche l'accord mais n'a pas de position personnelle 2 Cherche l'accord mais fait usage de sa compétence pour obtenir un bon accord 3 Cherche à gagner mais se soumet lorqu'il nest pas le plus fort 4 Cherche à gagner quoi qu'il lui en coûte
Note on C1: Hugues MARCHAT: Manière dont l'acteur va prendre des initiatives 1 Ne prend pas d'initiatives mais suit nos initiatives 2 Ne prend pas d'initiatives mais suit nos initiatives 3 Prend des initiatives mais s'arret si on le suit pas 4 Prend des initiatives quelle que soit notre réaction
Note on D1: Hugues MARCHAT: Résultat du positionnement de l'antagonisme et de la synergie dans 2 axes
Passifs
Déchirés
Révoltés
Engagés
Synergie
Antagonisme
Triangle d'or
Grognons
Opposants
Hésitants
CONFIDENTIEL

## Feuil2
1_1 | Passif
1_2 | Engagé
1_3 | Engagé
1_4 | Engagé
2_1 | Grognon
2_2 | Hésitant
2_3 | Triangle d'or
2_4 | Triangle d'or
3_1 | Opposant
3_2 | Opposant
3_3 | Hésitant
3_4 | Triangle d'or
4_1 | Révolté
4_2 | Révolté
4_3 | Révolté
4_4 | Déchiré