## Feuil1
N° | Liste des freins | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Décision | Mesures préventives | Mesures curatives
1 | Disponibilité de Patrick | Retard sur l'étude de la gestion des stocks | 2 | 3 | 5 | 30 | NON | Sans objet | Sans objet
2 | Concurrence (même type de site) | Remise en cause des fonctionnalités du site | 4 | 1 | 5 | 20 | NON | Sans objet | Sans objet
3 | Démission programmeur 1 | Retard sur le développement de la partie site | 5 | 3 | 3 | 45 | OUI | Mettre l'accent sur le dossier de programmation | Prendre un sous-traitant
4 | Refus des marques | Remise en cause des fonctionnalités du site | 4 | 1 | 1 | 4 | NON | Sans objet | Sans objet
5 | Augmentation de l'activité (comm) | Moins de disponibilité de Patrick et Henri | 3 | 3 | 5 | 45 | OUI | Faire un planning entre Henri et Patrick pour le magasin | Embaucher un intérimaire pendant le projet
6 | Surcharge de Karen (autre mission) | Moins de productivité dans le management | 3 | 5 | 2 | 30 | OUI | Impliquer Christophe dans le management du projet | Confier le management à Christophe
7 | Surcharge de Christophe | Plan de communication moins performant | 4 | 3 | 4 | 48 | OUI | Impliquer Henri dans le plan de communication | Demander l'appui ponctuel d'une agence de communication
8 | Désintérêt de Philippe | Analyse moins pointue | 3 | 1 | 3 | 9 | NON | Sans objet | Sans objet
9 | Mauvais choix techniques | Rallonge des temps de développement | 4 | 2 | 1 | 8 | OUI | Faire valider les choix techniques par une autre entité | Sans objet
10 | Difficultés dans l'interface site | Retours en arrière nombreux | 4 | 4 | 1 | 16 | NON | Sans objet | Sans objet
Note on B5: Hugues MARCHAT: Liste des éléments qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs du projet
Note on C5: Hugues MARCHAT: Effet du frein sur les objectifs temporels, qualitatifs et de coûts
Note on D5: Hugues MARCHAT: Mesure de l'impact du frein sur les objectifs Impact très fort 5, impact très faible 1
Note on E5: Hugues MARCHAT: Mesure de la probabilité d'arrivée du frein Très probable 5, très peu probable 1
Note on F5: Hugues MARCHAT: Mesure de la capacité à anticiper sur l'arrivée du risque Très grande capacité à anticiper 5, pas de capacité à anticiper 1
Note on G5: Hugues MARCHAT: Calcul résultant de la multiplication de l'impact par la probabilité par la détection (1à125)
Note on H5: Hugues MARCHAT: Décision de mettre en place des mesures préventives ou curatives ou de ne rien faire
Note on I5: Hugues MARCHAT: Mesures qui permettront de prévenir le risque
Note on J5: Hugues MARCHAT: Mesures à prévoir si malgré les mesures préventives le frein arrive quand même