## Feuil1
Type de facilitant | Liste des facilitants | Effet du facilitant sur le projet | Actions d'exploitation du facilitant
HUMAIN | La plupart des acteurs adhèrent au projet | Permet de gagner du temps en communication interne | Ne pas hésiter à donner de la surcharge de travail aux acteurs
TECHNIQUE | De nombreux sites sont en création | Permet de bénéficier des expériences en cours | Consulter les PME qui ont vécu ce type d'expérience
TECHNIQUE | L'interface du site est simple | Gain de temps car nombre de pages réduit | Mettre l'accent sur l'ergonomie
TECHNIQUE | La gestion des stocks est classique | Permet l'achat d'un progiciel paramétrable au lieu d'un développement | Consulter les magasins faisant le même type d'activité
HUMAIN | Les procédures de gestion sont bien maîtrisées | La rédaction du cahier des charges va être simplifiée | Impliquer fortement Henri dans l'écriture du cahier des charges
HUMAIN | Philippe a une bonne connaissance de la concurrence | Permet de connaître les projets de la concurrence | Demander à Philippe de faire une enquête discrète sur la concurrence
ENVIRONNEMENTAL | Beaucoup de clients utilisent la micro-informatique | Permet de connaître les habitudes des clients en matière d'informatique | Réaliser une mini-enquête auprès des clients sur leurs habitudes
ENVIRONNEMENTAL | La région est en avance en matière de télécommunications | Avoir un système de communication performant pour l'accès au site | Consulter les moyens de communication
Note on A1: Hugues MARCHAT: Déterminre le type de facilitant : Humain Technologique Environnemental...
Note on B1: Hugues MARCHAT: Faire la liste des facilitants du projet qui vont être des bras de levier pour atteindre ou dépasser les objectifs
Note on C1: Hugues MARCHAT: Faire la liste des effets sur les objectifs du projet (Coût/Qualité/Temps)
Note on D1: Hugues MARCHAT: Faire la liste des actions que l'on se propose de mener pour exploiter le bras de levier des facilitants