## Feuil1
|  | Charge estimée | Coût RH | Coût des RM | Coût de la sous-traitance | Totaux
GESTION DU PROJET | Initialiser le projet | 1 | 1000 | 100 | 100 | 1200
| Préparer le projet | 2 | 1000 | 200 | 100 | 2300
| Planifier le projet | 1 | 1000 | 100 | 100 | 1200
FABRICATION DU PRODUIT | Étude de la gestion des stocks | 4 | 800 | 80 | 200 | 3480
| Mise en place de la gestion des stocks | 10 | 700 | 80 | 600 | 7680
| Étude du site Internet | 10 | 800 | 80 | 200 | 8280
| Réalisation du site Internet | 40 | 500 | 80 | 200 | 20280
| Mise en production du site | 10 | 700 | 80 | 10000 | 17080
GESTION DU PROJET | Piloter le projet | 15 | 1000 | 100 | 100 | 15200
| Faire le bilan du projet | 1 | 1000 | 100 | 100 | 1200
Total coût gestion du projet | 21100
Total coût fabrication du produit | 56800
Note on C2: Hugues MARCHAT: Charge totale estimée par grande phase du projet
Note on D2: marchat: Indiquer le coût moyen des ressources humaines affectées à cette tâche
Note on E2: marchat: Indiquer le coût moyen d'utilisation des ressources matérielles
Note on F2: marchat: Indiquer le coût des achats et de la sous traitance