## Feuil1
Charge estimée
GESTION DU PROJET | Initialiser le projet | 1
| Préparer le projet | 2
| Planifier le projet | 1
FABRICATION DU PRODUIT | Étude de la gestion des stocks | 4
| Mise en place de la gestion des stocks | 10
| Étude du site Internet | 10
| Réalisation du site Internet | 40
| Mise en production du site | 10
GESTION DU PROJET | Piloter le projet | 15
| Faire le bilan du projet | 1
| Total charge gestion du projet | 20
| Total charge fabrication du produit | 74
Note on C1: marchat: La charge doit être exprimée en Journées/homme
Note on C14: marchat: La charge de gestion du projet représente environ 25% de la charge totale
Note on C15: marchat: La charge de fabrication du produit constitue environ 75% de la charge totale