## Slide 1
1 - Gestion du projet
1.1 - Initialisation
1.2 - Préparation
1.3 - Planification
1.4 - Pilotage
1.5- Bilan
1.1.1 - Réception
1.1.2 - Affectation
1.2.1 - Objet
1.2.2 - Objectifs
1.2.3 - Domaine
1.2.4 - Risques
1.2.5 - Méthode
1.2.6 - Communication
1.2.7 - Contractualisation
1.3.1 – Planification détaillée
1.3.2 - Validation
1.4.1 - Lancement
1.4.2 - Réalisation
1.5.1 - Promotion
1.5.2 - Désengagement
1.5.3 - Capitalisation
Réceptionner la demande de projet du commanditaire
Examiner la demande du commanditaire
Officialiser la nomination du chef de projet
Définir l’objet précis du projet
Lister les motifs et définir le contexte
Définir les objectifs de qualité
Définir les objectifs de temps
Définir les objectifs de charge et de coûts
Définir les objectifs de communication
Définir les objectifs complémentaires
Préciser les contraintes sur objectifs
Vérifier l’adéquation entre les objectifs
Identifier le périmètre et les acteurs
Définir la structure choisie pour la gestion du projet
Définir les rôles des acteurs dans les structures projets
Identifier, analyser et gérer les freins
Identifier, analyser et gérer les facilitants
Choisir une méthode et structurer la réal. du produit
Définir les axes, cibles et moyens de communication
Rédiger la note de cadrage
Définir l’environnement de planification
Ordonner la liste des tâches de fabrication du produit
Affecter des durées ou des charges aux tâches
Définir les liens entre les tâches
Intégrer les tâches de gestion de projet
Affecter les ressources sur les tâches
Optimiser le planning détaillé du prévu
Valider, communiquer et enregistrer le planning
Lancer la réalisation
Mettre en œuvre le plan de communication
Piloter la réalisation du produit
Vendre le projet
Mettre un terme à l'engagement contractuel
Organiser les réunions de débriefing
Archiver les dossiers du projet
Macro planning de charge - Budget prévisionnel
Demande de projet du commanditaire
Réponse à la demande de projet
Note d’affectation du chef de projet
Note de cadrage (suite)
Stratégie de communication
Fichier des acteurs
Organigramme Projet
Fiche de poste/Carte des acteurs
Grille des freins
Grille des facilitants
Fiche méthode
Charte graphique - Plan de communication
Charte de planification
Organigramme des tâches
Planning détaillé
Tableau des ressources - Plan. prévi.(suite)
Contrat de planning
Journal du projet / Fiche de reporting
Cond. réu.-Bilan inter.-Rap. Flash-Plan.Prévi.
Présentation de projet
Note de désengagement
Bilan final de projet
Note d’archivage
Note de cadrage (suite)
Note de cadrage (suite)
Macro planning
Note de cadrage (suite)
Note de cadrage (suite)
Note de cadrage (suite)
Fichier des acteurs
Organigramme projet
Note de cadrage (suite)
Planning détaillé (suite)
Planning détaillé (suite)
Planning détaillé (suite)
Plan de communication (suite)

## Slide 2
2 – Fabr. du produit
2.1 – Étude de la
gestion des stocks
2.2 – Mise en place
de la gestion des
stocks
2.3 – Étude du site
internet
2.4 - Mise en place
du site
2.5- Mise en
production du
site
2.1.1 – Étude opérationnelle
2.1.2 – Étude fonctionnelle
2.2.1 – Recherche progiciels
2.2.2 – Choix progiciels
2.2.3 – Mise en place
2.2.4 – Paramétrage
2.2.5 - Tests
2.2.6 - Recette
2.2.7 - Formation
2.3.1 – Définition fonctions
2.3.2 – Définition interfaces
2.4.1 - Développements
2.4.2 - Installation
2.5.1 – Tests finaux
2.5.2 - Recette
2.5.3 - Formation
Analyse de l’existant
Recherche des améliorations
Analyse de l’existant
Rédaction du cahier des charges
Recherche des prestataires
Présélection des progiciels
Réalisation d’un dossier de choix
Choix du progiciel
Passage de la commande
Commande des matériels
Vérification des matériels
Installation des matériels
Installation du réseau
Installation des systèmes d’exploitation
Installation du logiciel de gestion des stocks
Définition des paramètres
Paramétrage du logiciel
Définition des données de test
Tests du logiciel
Effectuer la recette
Mettre en production
Former les utilisateurs
Définir les fonctions
Rédiger le cahier des charges
Réaliser les maquettes
Valider les maquettes
Définir le nombre de prototypes
Réaliser le prototype (n fois)
Tester le prototype (n fois)
Définir les améliorations (n fois)
Réaliser l’installation avec le prestataire d’accès
Faire les tests finaux
Effectuer la recette
Élaborer la doc utilisateurs
Former les utilisateurs
Feuille d’analyse
Liste des améliorations
Organigramme fonctionnel
Cahier des charges
Bon de commande
xxxxxxxxx
Partie logicielle installée
Logiciel paramétré
Logiciel testé
Logiciel opérationnel
Utilisateurs formés
Accès internet
PV de recette
Doc utilisateurs
Utilisateurs formés
Liste des prestataires
Liste des logiciels
Dossier de choix
Bon de commande
PV de réception
Partie matérielle installée
PV de recette
Cahier des charges
Maquettes validées
Prototypes (n)