## Historique
TABLEAU DE BORD PROJET AMELIORATION
EN PHASE DE DEPLOIEMENT DES PROCESSUS
Auteur | Historique | Date

## Actions
LISTE DES ACTIONS
|  | Avancement des actions | Actions Closes | Actions Ouvertes | AT | EC | OK | CLOS | AB | RE
| Total | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Origine | Point à traiter | Description de l'action | Responsable Action | Priorité | Etat | Date Création | Date Clôture |  |  | Responsable Vérification | Date Vérification | Commentaire | Paramètres
[8 empty] | Initiale | Replanifiée | Réelle |  |  |  | Origine
GIP
GIPS
OPF/OPD
REQM
PP/PMC
MA
CM
PPQA
Note on B6: GIP : Comité pilotage GIPS : Comité supervision REQM PP/PMC CM
Note on E6: Responsable de la réalisation de l'action
Note on F6: Priorité de l'action 3 (forte)/2( moyenne/1 faible
Note on G6: AT = A traiter EC = En cours OK = Réalisée CLOS = Vérifiée AB = Abandonnée RE = Reportée
Note on I7: Date de fin prévue initialement pour la réalisation de l'action
Note on J7: Date de fin replanifiée pour la réalisation de l'action
Note on K7: Date à laquelle l'action s'est réellement terminée
Note on L6: Responsable de la vérification de l'efficacité de l'action
Note on M6: Date de vérification de la clôture de l'action

## Risques
LISTE DES RISQUES
N° | Description du risque | Valeurs initiales |  |  | Valeurs actuelles |  |  | Effet du risque | Décision | Action associée | Responsable de l'action | Date de fin prévue | Date de fin réelle
|  | Severité (L, M, H) | Probabilité (1,2,3) | Classe | Severité (L, M, H) | Probabilité (1,2,3) | Classe
Note on A3: Numéro du risque
Note on B3: Description du risque
Note on C4: Impact du risque Leger (L); Moyen (M); Haut (H)
Note on D4: Probabilité d'apparition du rique faible 1 (probabilité ≤ 30% ) moyenne = 2 (30% <probabilité ≤90%) forte = 3 (probabilité >90%)
Note on E4: Classe = produit de la sévérité et de la probabilité Vert : risque faible Iaune: risque moyen Rouge: risque fort
Note on F4: Impact du risque Leger (L); Moyen (M); Haut (H)
Note on G4: Probabilité d'apparition du rique faible 1 (probabilité ≤ 30% ) moyenne = 2 (30% <probabilité ≤90%) forte = 3 (probabilité >90%)
Note on H4: Classe = produit de la sévérité et de la probabilité Vert : risque faible Iaune: risque moyen Rouge: risque fort
Note on I3: Effet du risque : conséquence
Note on J3: OUI / NON NON = risque accepté => pas d'action (risque vert) OUI = une action doit être prise => risque jaune et rouge
Note on K3: Action associée au risque si décision à OUI
Note on L3: Name of the responsible person for the alternative/action
Note on M3: Date de fin prévue pour l'action
Note on N3: Date de fin prévue pour l'action

## Avt Deploiement
AVANCEMENT DU PROJET CMMI EN PHASE DEPLOIEMENT
Estimation de charges (Heures)
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total
GIP/GIPS | Réunions Suivi / Pilotage CMMI | [13 empty] | 0
MAN | Management Projet CMMI | [13 empty] | 0
REF | Gestion Referentiel CMMI
AUDIT | Evaluations / Audits | [13 empty] | 0
SUP | Support aux projets
PII | Collecte des Preuves | [13 empty] | 0
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation de charges (Heures) | [14 empty] | Avancement | Justification
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total | Consommation
GIP/GIPS | Réunions Suivi / Pilotage CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
MAN | Management Projet CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
REF | Gestion Referentiel CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
AUDIT | Evaluations / Audits | [13 empty] | 0 | 0%
SUP | Support aux projets | [13 empty] | 0 | 0%
PII | Collecte des Preuves | [13 empty] | 0 | 0%
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart | [13 empty] | Ecart
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cumul | [13 empty] | 0% | bar: 2008-01-01 to 2009-01-01

## Formation
AVANCEMENT DES FORMATIONS
Planification des formations (nombre de personnes)
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total
CMMI | Formation CMMI officielle | [13 empty] | 0
SCAMPI | Formation SCAMPI offcielle | [13 empty] | 0
REQM 1 | Sensibilisation Processus REQM | [13 empty] | 0
REQM 2 | Formation Outil REQM | [13 empty] | 0
PP/PMC 1 | Sensibilisation Processus PP/PMC | [13 empty] | 0
PP/PMC 2 | Formation Outil PP/PMC | [13 empty] | 0
SAM | Sensibilisation Processus SAM | [13 empty] | 0
CM 1 | Sensibilisation Processus CM | [13 empty] | 0
CM 2 | Formation Outil CM | [13 empty] | 0
MA | Sensibilisation Processus MA | [13 empty] | 0
PPQA | Sensibilisation Processus PPQA | [13 empty] | 0
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Réalisation des formations (nombre de personnes) | [14 empty] | Avancement | Justification
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total | Formation
CMMI | Formation CMMI officielle | [13 empty] | 0 | 0%
SCAMPI | Formation SCAMPI offcielle | [13 empty] | 0 | 0%
REQM 1 | Sensibilisation Processus REQM | [13 empty] | 0 | 0%
REQM 2 | Formation Outil REQM | [13 empty] | 0 | 0%
PP/PMC 1 | Sensibilisation Processus PP/PMC | [13 empty] | 0 | 0%
PP/PMC 2 | Formation Outil PP/PMC | [13 empty] | 0 | 0%
SAM | Sensibilisation Processus SAM | [13 empty] | 0 | 0%
CM 1 | Sensibilisation Processus CM | [13 empty] | 0 | 0%
CM 2 | Formation Outil CM | [13 empty] | 0 | 0%
MA | Sensibilisation Processus MA | [13 empty] | 0 | 0%
PPQA | Sensibilisation Processus PPQA | [13 empty] | 0 | 0%
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart | [13 empty] | Ecart
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cumul | [13 empty] | 0% | bar: 2008-01-01 to 2009-01-01

## Management
RESPECT TENUE REUNIONS MANAGEMENT
Date actuelle | 2008-01-01
Réunions |  |  |  | Personnes prévues |  |  |  | Personnes présentes ou representées |  |  |  | Total Personnes |  | Taux
Nb | Prévision | Réalité | Ecart | Sponsor | Manageurs | RQ | CDP | Sponsor | Manageurs | RQ | CDP | Prévision | Réalité | Implication
1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
3 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
4 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
5 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
6 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
7 | [11 empty] | - | - | -
8 | [11 empty] | - | - | -
9 | [11 empty] | - | - | -
10 | [11 empty] | - | - | -
Total / Moyenne | 6 | 0 | 0
UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
2) Renseigner le nombre de personnes prévues par profil
3) Par défaut les dates réelles sont vierges
4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle, renseigner les peronnes PRESENTES par profil et mettre les dates REELLES

## Jalons
RESPECT PASSAGE DE PHASES/JALONS PROJET
Date actuelle | 2008-01-01
| Projet 1 |  |  | Projet 2 |  |  | Projet 3 |  |  | Projet 4
Jalons | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart
Lancement | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Planification | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Etudes / Specification | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Architecture / Conception | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Codage / TU | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Integration |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0
Validation |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0 |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0
Recette |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Installation | [6 empty] | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Bilan |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Total / Moyenne | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
2) Mettre les dates des jalons prévues pour chaque projet (vous pouvez changer l'intitulé des jalons)
3) Par défaut les dates réelles sont vierges
4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle et mettre les dates REELLES

## Audits
RESPECT TENDUE AUDIT QUALITE / CONFIGURATION PROJET
Date actuelle | 2008-01-01
| Projet 1 |  |  | Projet 2 |  |  | Projet 3 |  |  | Projet 4
Audits | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart | Prévision | Réalité | Ecart
Audit Processus 1 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Audit Produit 1 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Audit Configuration 1 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0 | 2008-01-01 |  | 0
Audit Configuration 2 |  |  |  | 2008-01-01 |  | 0
Total / Moyenne | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
2) Renseigner le nombre d'audit prévus
3) Par défaut les dates réelles sont vierges
4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle et mettre les dates REELLES

## Suivi NC
SUIVI DES NON-CONFORMITES PROJET
Date actuelle | 2008-01-01
| Projet 1 |  |  | Projet 2 |  |  | Projet 3 |  |  | Projet 4
Audits | NC trouvées | NC corrigées | Ecart | NC trouvées | NC corrigées | Ecart | NC trouvées | NC corrigées | Ecart | NC trouvées | NC corrigées | Ecart
Audit Processus 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Audit Produit 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 1 |  | 1
Audit Configuration 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0
Audit Configuration 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total / Moyenne | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1
UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
2) Renseigner le nombre d'audit prévus
3) Par défaut les NC sont vierges
4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle , renseigner les NC trouvées et celles corrigées