## Historique
TABLEAU DE BORD PROJET AMELIORATION
PHASE PLANIFICATION ET DEFINITION DES PROCESSUS
Auteur | Historique | Date

## Actions
LISTE DES ACTIONS
|  | Avancement des actions | Actions Closes | Actions Ouvertes | AT | EC | OK | CLOS | AB | RE
| Total | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Origine | Point à traiter | Description de l'action | Responsable Action | Priorité | Etat | Date Création | Date Clôture |  |  | Responsable Vérification | Date Vérification | Commentaire
[8 empty] | Initiale | Replanifiée | Réelle
Paramètres
Origine
GIP
GIPS
OPF/OPD
REQM
PP/PMC
MA
CM
PPQA
Note on B6: GIP : Comité pilotage GIPS : Comité supervision REQM PP/PMC CM
Note on E6: Responsable de la réalisation de l'action
Note on F6: Priorité de l'action 3 (forte)/2( moyenne/1 faible
Note on G6: AT = A traiter EC = En cours OK = Réalisée CLOS = Vérifiée AB = Abandonnée RE = Reportée
Note on I7: Date de fin prévue initialement pour la réalisation de l'action
Note on J7: Date de fin replanifiée pour la réalisation de l'action
Note on K7: Date à laquelle l'action s'est réellement terminée
Note on L6: Responsable de la vérification de l'efficacité de l'action
Note on M6: Date de vérification de la clôture de l'action

## Risques
LISTE DES RISQUES
N° | Description du risque | Valeurs initiales |  |  | Valeurs actuelles |  |  | Effet du risque | Décision | Action associée | Responsable de l'action | Date de fin prévue | Date de fin réelle
|  | Severité (L, M, H) | Probabilité (1,2,3) | Classe | Severité (L, M, H) | Probabilité (1,2,3) | Classe
Note on A3: Numéro du risque
Note on B3: Description du risque
Note on C4: Impact du risque Leger (L); Moyen (M); Haut (H)
Note on D4: Probabilité d'apparition du rique faible 1 (probabilité ≤ 30% ) moyenne = 2 (30% <probabilité ≤90%) forte = 3 (probabilité >90%)
Note on E4: Classe = produit de la sévérité et de la probabilité Vert : risque faible Iaune: risque moyen Rouge: risque fort
Note on F4: Impact du risque Leger (L); Moyen (M); Haut (H)
Note on G4: Probabilité d'apparition du rique faible 1 (probabilité ≤ 30% ) moyenne = 2 (30% <probabilité ≤90%) forte = 3 (probabilité >90%)
Note on H4: Classe = produit de la sévérité et de la probabilité Vert : risque faible Iaune: risque moyen Rouge: risque fort
Note on I3: Effet du risque : conséquence
Note on J3: OUI / NON NON = risque accepté => pas d'action (risque vert) OUI = une action doit être prise => risque jaune et rouge
Note on K3: Action associée au risque si décision à OUI
Note on L3: Name of the responsible person for the alternative/action
Note on M3: Date de fin prévue pour l'action
Note on N3: Date de fin prévue pour l'action

## Avt Definition
AVANCEMENT DU PROJET CMMI EN PHASE PLANIFICATION ET DEFINITION DES PROCESSUS
Estimation de charges (Heures)
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total
GIP/GIPS | Réunions Suivi / Pilotage CMMI | [13 empty] | 0
MAN | Management Projet CMMI | [13 empty] | 0
REF | Gestion Referentiel CMMI | [13 empty] | 0
AUDIT | Evaluations / Audits | [13 empty] | 0
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation de charges (Heures) | [14 empty] | Aavncement | Justification
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total | Consommation
GIP/GIPS | Réunions Suivi / Pilotage CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
MAN | Management Projet CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
REF | Gestion Referentiel CMMI | [13 empty] | 0 | 0%
AUDIT | Evaluations / Audits | [13 empty] | 0 | 0%
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart | [13 empty] | Ecart
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cumul | [13 empty] | 0% | bar: 2008-01-01 to 2009-01-01

## Avt Documentation
AVANCEMENT DE LA DOCUMENTATION PROCESSUS DU PROJET CMMI
Estimation de charges (Heures)
Code | Nom de l'activité | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | Total
OPF/OPD | Plans CMMI | [13 empty] | 0
REQM | Gestion des Exigences | [13 empty] | 0
PP/PMC | Gestion de Projet | [13 empty] | 0
SAM | Gestion des Fournisseurs | [13 empty] | 0
CM | Gestion de Configuration | [13 empty] | 0
MA | Gestion des Mesures | [13 empty] | 0
PPQA | Assurance Qualité | [13 empty] | 0
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation de charges (Heures) | [14 empty] | Avancement | Avancement | Justification
Code | Nom de l'activité | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | Total | Consommation | Technique
OPF/OPD | Plans CMMI | [13 empty] | 0 | 0% | 12.5%
REQM | Gestion des Exigences | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
PP/PMC | Gestion de Projet | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
SAM | Gestion des Fournisseurs | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
CM | Gestion de Configuration | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
MA | Gestion des Mesures | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
PPQA | Assurance Qualité | [13 empty] | 0 | 0% | 0%
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consommation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart | [13 empty] | Ecart
| Mensuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cumul | [13 empty] | 0% | bar: 2007-06-01 to 2008-06-01

## Catalogue
CATALOGUE DU REFERENTIEL DES PROCESSUS
Titre document | Reference | Version | Format | Responsable | Avt | Poids | Total | Commentaire
Gestion du projet d'amélioration CMMI (OPF/OPD) |  |  |  |  | 12.5% | 16 | 200%
Plan de management CMMI |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0% | Modèle fourni
Plan de gestion du référentiel CMMI |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Planning projet CMMI |  |  | MS PROJECT |  | 0% | 2 | 0% | Modèle fourni
Tableau de bord projet CMMI |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0% | Modèle fourni
Modèle de processus |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Sensibilisation au modèle CMMI |  |  | POWERPOINT |  | 100% | 2 | 200% | Formation CMMI mutualisée faite en mai
Note d'organisation (missions/rôles/organigramme) |  |  | WORD |  | 0% | 3 | 0%
Liste nominative des personnes/rôles de l'organisation |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Directive de l'organisation |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Gestion des exigences (REQM) |  |  |  |  | 0% | 10 | 0%
Processus de gestion des exigences |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Guide de gestion des exigences |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Modèle questionnaire client |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Formulaire de demande/incident client |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de matrice de traçabilité |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Sensibilisation à la gestion des exigences |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Formation outil |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Gestion de projet (PP/PMC) |  |  |  |  | 0% | 26 | 0%
Processus de gestion des appels d'offres |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Processus de gestion des projets |  |  | WORD |  | 0% | 3 | 0%
Processus de gestion des produits et de la maintenance |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Guide de gestion de projet |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de fiche d'estimation |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de planning |  |  | MS PROJECT |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de plan projet |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de liste de risque |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de liste d'actions |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de matrice de compétence |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de tableau de bord projet |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de bilan de projet |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Sensibilisation à la gestion de projet |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Formation outil |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Gestion de la relation avec les fournisseurs SAM) |  |  |  |  | 0% | 10 | 0%
Processus de gestion des fournisseurs |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de cahier des charges |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de contrat type |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de fiche de choix fournisseurs |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de procès-verbal de réception |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Sensibilisation à la gestion des fournisseurs |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Gestion de configuration (CM) |  |  |  |  | 0% | 15 | 0%
Processus de gestion de configuration |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Guide de gestion de configuration |  |  | WORD |  | 0% | 3 | 0%
Modèle de fiche d'anomalie interne |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de fiche d'évolution interne |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de suivi des fiches anomalie/évolution |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de fiche de livraisons |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de plan de gestion de configuration |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Sensibilisation à la gestion de configuration |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Formation outil |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Gestion des mesures (MA) |  |  |  |  | 0% | 9 | 0%
Note d'objectifs de mesure |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Processus de mesure |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Guide de mesure |  |  | WORD |  | 0% | 3 | 0%
Sensibilisation à la gestion des mesures |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Gestion de l'assurance qualité processus et produit PPQA) |  |  |  |  | 0% | 15 | 0%
Processus d'assurance qualité |  |  | WORD |  | 0% | 2 | 0%
Guide d'assurance qualité |  |  | WORD |  | 0% | 3 | 0%
Modèle d'évaluation des processus |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle d'évaluation du document XXX |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle d'évaluation du document YYY |  |  | EXCEL |  | 0% | 2 | 0%
Modèle de rapport qualité |  |  | WORD |  | 0% | 1 | 0%
Modèle de liste des non-conformités |  |  | EXCEL |  | 0% | 1 | 0%
Sensibilisation à l'assurance qualité |  |  | POWERPOINT |  | 0% | 2 | 0%
Note on F3: pourcentage d'avancement de la rédaction
Note on G3: poids relatif de l'outil 1 = petit document => 1 à 1,5j 2 = moyen => 3j 3 = gros => 5 à 6j

## Ateliers
RESPECT TENUE ATELIERS / REVUES DES PROCESSUS
| Date actuelle | 2008-01-01
| Ateliers / Revues |  |  |  | Personnes prévues |  |  |  | Personnes présentes ou representées |  |  |  | Total Personnes |  | Taux
Processus | Type | Prévision | Réalité | Ecart | CDP CMMI | Responsable Processus | Contributeurs | Autres | CDP CMMI | Responsable Processus | Contributeurs | Autres | Prévision | Réalité | Implication
OPF / OPD | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
REQM | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PP-PMC | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
MA | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
CM | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PPQA | Atelier 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
OPF / OPD | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
REQM | Atelier 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PP-PMC | Atelier 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
MA | Atelier 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
CM | Atelier 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PPQA | Atelier 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
REQM | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PP-PMC | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
MA | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
CM | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
PPQA | Revue | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
OPF / OPD | Audit Complétude | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
OPF / OPD | Audit Configuration | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
OPF / OPD | Revue Livraison | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
| Total / Moyenne | 20 | 0 | 0
Paramètres | UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
OPF / OPD |  | 2) Renseigner le nombre de personnes prévues par profil
REQM |  | 3) Par défaut les dates réelles sont vierges
PP-PMC |  | 4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle, renseigner les personnes PRESENTES par profil et mettre les dates REELLES
MA
CM
PPQA

## GIP-GIPS
RESPECT TENUE REUNIONS SUIVI (GIP) / PILOTAGE (GIPS)
| Date actuelle | 2008-01-01
| Ateliers / Revues |  |  |  | Personnes prévues |  |  |  | Personnes présentes ou representées |  |  |  | Total Personnes |  | Taux
Réunions | Type | Prévision | Réalité | Ecart | CDP CMMI | Responsable Processus | Manageurs | Sponsor | CDP CMMI | Responsable Processus | Manageurs | Sponsor | Prévision | Réalité | Implication
GIP | Suivi 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 3 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 4 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIPS | Pilotage 1 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 5 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 6 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 7 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 8 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIPS | Pilotage 2 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 9 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 10 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 11 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 12 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIPS | Pilotage 3 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 13 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 14 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 15 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIP | Suivi 16 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
GIPS | Pilotage 4 | 2008-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -
| Total / Moyenne | 20 | 0 | 0
Paramètres | UTILISATION | 1) Créer autant de projets (avec leur vrai nom) que de projets en déploiement des processus CMMI (pas seulement dans l'échantillon)
GIP |  | 2) Renseigner le nombre de personnes prévues par profil
GIPS |  | 3) Par défaut les dates réelles sont vierges
4) A chaque mise à jour : changer la date actuelle, renseigner les personnes PRESENTES par profil et mettre les dates REELLES